## ANEXO B - GLP
ANEXO B - GLP RESOLUCIÓN ENARGAS I-910 - SEGÚN NOTA ENRG/GD/GAyS N° 509/09 y ENRG/GD/GCEX N°11106/09 - DICIEMBRE 2024
N° | PROVINCIA | PARTIDO COMUNA DEPTO. | LOCALIDAD | ID. del proyecto | Nota o Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP |  |  |  |  | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro [mm] | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Diámetro [mm] | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Capacidad [m3/h] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | R | P | G | GNC | R | P | G | GNC
1 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-063-18 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 1660 | 100% | 2019-04-08 | - | 2023-02-01 | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
2 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-046-18 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 570 | 100% | 2020-03-11 | 2022-09-27 | 2023-02-02 | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
3 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-048-18 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 685 | 100% | 2019-10-28 | - | 2023-02-02 | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
4 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-100-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 2585 | 100% | 2023-07-17 | 2024-03-14 | 2024-04-09 | POTENCIALES R: 104; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
5 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-109-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 625 | 100% | 2023-06-09 | 2024-03-14 | 2024-04-09 | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
6 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-101-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 425 | 100% | 2023-03-13 | 2024-03-22 | 2024-05-15 | POTENCIALES R: 38; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
7 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-102-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 430 | 100% | 2023-04-10 | 2024-03-22 | 2024-05-15 | POTENCIALES R: 38; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
8 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-087-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 420 | 100% | 2023-03-29 | - | 2024-05-15 | POTENCIALES R: 40; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
9 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-094-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 440 | 100% | 2023-04-19 | 2024-05-07 | 2024-08-13 | POTENCIALES R: 40; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
10 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-103-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 650 | 100% | 2023-03-28 | 2024-03-25 | 2024-06-25 | POTENCIALES R: 71; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
11 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-104-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 690 | 100% | 2023-04-04 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | POTENCIALES R: 49; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
12 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-089-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 485 | 100% | 2023-03-29 | - | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 44; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
13 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-092-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 770 | 100% | 2023-08-16 | - | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 80; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
14 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-093-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 335 | 100% | 2023-04-05 | 2024-05-06 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 40; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
15 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-097-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 340 | 100% | 2023-04-18 | 2024-05-06 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 38; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
16 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-086-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 1900 | 100% | 2023-07-10 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 20; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
17 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-088-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 335 | 100% | 2023-03-21 | - | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 38; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
18 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-090-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 335 | 100% | 2023-08-15 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 38; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
19 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-091-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 515 | 100% | 2023-03-13 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 44; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
20 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-095-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 335 | 100% | 2023-03-13 | 2024-05-09 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 40; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
21 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-096-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 490 | 100% | 2023-04-11 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 44; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
22 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-106-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 625 | 100% | 2023-07-24 | 2024-05-06 | 2024-06-26 | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
23 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-105-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 1635 | 100% | 2023-04-17 | 2023-11-23 | 2024-07-16 | POTENCIALES R: 76; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
27 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-094-21 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 440 | 100% | 2023-04-19 | 2024-05-07 | 2024-08-13 | POTENCIALES R: 40; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
24 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-071-20 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 635 | 19% | 2023-08-10 | - | - | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
25 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-075-20 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 1215 | 61% | 2023-09-26 | - | - | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0
26 | MISIONES | CON | POSADAS | 6100-076-20 | NOTA ENARGAS/10370 | [17 empty] | 1215 | 80% | 2023-12-14 | - | - | POTENCIALES R: 0; POTENCIALES P: 0; POTENCIALES G: 0; POTENCIALES GNC: 0